## Backlog 1
Backlog Projet GoYard
ID | Stories & Tasks | Charges estimés (j) | Priority | Status | Sprint | Prerequis / Comments
Story 1 | Collecte des informations client
Task 1.1 | Créer formulaire de saisie (Mon déménagement, Date, Nom, Prénom, Email, Téléphone) | 0.5 |  | Done | 2
Task 1.2 | Valider les champs (formats email/téléphone, champs obligatoires) | 0.125 |  | Done | 1
Task 1.3 | Développer l’API de gestion des clients (POST création + enregistrement BDD) | 0.5 |  | Done | 1
Task 1.4 | Tester l'api gestion des clients | 0.125 |  | Done | 1
Task 1.5 | connecter le frontend avec gestion de client api | 0.0625 |  |  | 2
Stroy 2 | Methode1: Saisie manuelle des objets à déménager
Task 2.1 | Créer interface de sélection pièce par pièce | 1 |  | Done | 2
Task 2.2 | ajout des nouvelle classe par room | 0.0625 |  | Done | 2
Task 2.3 | correction les volumes pour les objets | 0.0625 |  | Done | 2
Task 2.4 | Gérer la saisie des quantités | 0.125 |  | Done | 0
Task 2.5 | Sauvegarder et output liste d’objets choisis via api | 0.5 |  | Done | 2
Task 2.6 | Valider les champs de selection d'objets | 0.125 |  | Done | 2
Task 2.7 | Tester lapi de objet_manuel | 0.125 |  | Done | 2
Task 2.8 | connecter le frontend avec api de liste objet | 0.0625 |  | Done | 2
Task 2.9 | améliorer the api de selection_d'objet pour ajouter l'ajout d'un nouveau piéce et ajouter ses validations | 0.125 |  | Done | 2
Task 2.10 | Calculer volume estimé en fonction des objets | 0.3 |  | Done | 0
Task 2.11 | output le devis finale en fct de volum totale | 0.2 |  | Done | 0
Stroy 3 | Déclaration d’objets spécifiques/lourds
Task 3.1 | Créer interface de saisie d’objets lourds/spéciaux | 0.25 |  | Done | 2
Task 3.2 | Sauvegarder et output liste d’objets Lourd choisis via api (backend) | 0.3 |  | Done | 2
Task 3.3 | Valider les champs et Tester lapi de objet_lourd | 0.125 |  | Done | 2
Task 3.4 | connecter le frontend avec api de liste objet lourd | 0.0625
Task 3.5 | Permettre saisie “Autres” objets personnalisés et sauvegardé dans lapi | 0.125 |  | Done | 3
Task 3.6 | mise a jour l '"objets_lourds" dans toutes les api | 0.5 |  | Done | 3
Task 3.7 | Intégrer surcoût/manutention spéciale dans le devis | 0.25 | x | Not started
Stroy 4 | Méthode2: approach alternative via photos
Task 4.1 | Interface pour upload des photos par pièce | 0.25 |  | Done | 2
Task 4.2 | cree un model ai de reconnaissance d’objets complet | 10 | 5x | In Progress | 0
Task 4,3 | converter les image non supporté vers lextension jpeg | 0.125 |  | Done | 0
Task 4.4 | mapping les objets de model par notre objects | 0.1 |  | Done | 0
Task 4.5 | ajouter les nouveaux class dans le model | 0.25 |  | Not started
Task 4.6 | cree un api de notre model pour connecter backend par le frontend | 0.25 |  | Done | 0
Task 4.7 | ajouter un dictionnaire de volume de chaque objet | 0.2 |  | Done | 0
Task 4.8 | creation de devis en fct de volume | 0.25 |  | Done | 0
Task 4.9 | connecter le frontend avec api ai | 0.0625 |  | Done | 2
Task 4,10 | change the output de api par un output detaillé de chaque room | 0.125 |  | Done | 2
Task 4,11 | différencier prediction de ia et objet lourd dans l'api | 0.0625 |  | Done | 3
Task 4,12 | convert the ai service to fast_api
Stroy 5 | Méthode3: devis en fct de superficille
Task 5.1 | Interface pour Renseignez la surface du logement à déménager | 0.25 |  | Done | 2
Task 5.2 | Définir algorithme de calcul volume | 0.25 |  | Not started | 3
Task 5.3 | output le devis finale en fct de volum totale | 0.1 |  | Done | 1
Task 5.4 | Développer l’API de superfecille | 0.25 |  | Done | 3
Task 5.5 | Valider les champs et Tester lapi de superficille | 0.0625 |  | Done | 3
Task 5.6 | connecter le frontend avec api de superficille | 0.0625 |  | Done | 3
Stroy 6 | Calcul automatique du devis
Task 6.1 | Cree un api pour la collection de l'adresses de Départ, arrivée et étapes et see options et pour le devis finale | 1 | x | Done | 3
Task 6.2 | update lapi information client par api adress | 0.25 |  | Done | 3
Task 6.3 | connecter le frontend avec api adresse | 0.0625 |  | Done | 3
Task 6.4 | Valider les champs de la collection de l'adresses | 0.25 |  | Done | 3
Task 6.5 | Tester lapi de collection d'adresse | 0.0625 |  | Done | 3
Task 6.6 | Intégrer API Google Maps pour calcul de distance (Integrate Google Maps API for distance calculation) | 0.2 |  | Not started |  | demander au client un compte google console developer validé et avec une carte bleu ajouté
Task 6.7 | Définir algorithme finale de calcul (volume, distance, options) | 0.5 |  | Not started
Task 6.8 | Implémenter module de tarification | 0.5 |  | Not started
Task 6.9 | Tester avec données réelles | 0.2 |  | Not started
Task 6.10 | Validation des montants | 0.1 |  | Not started
Story 7 | Devis final avec options
Task 7.1 | mise ajour lapi adress pour le devis finale | 0.5 |  | Not started
Task 7.2 | interface pour le devis finale avec sélection des options (cartons, montage, emballage, etc.) | 0.375 |  | Done | 2
Task 7.3 | Intégrer règles tarifaires pour chaque option | 0.2 |  | Not started
Task 7.4 | Mise à jour automatique du devis | 0.2 |  | Not started
Task 7.5 | Affichage clair du récapitulatif des options | 0.125 |  | Not started
Task 7.6 | Génération devis PDF/HTML récapitulatif | 0.4 |  | Not started
Task 7.7 | Envoi devis par email au client | 0.25 |  | Not started
Task 7.8 | Archivage du devis dans la base de données | 0.25 |  | Not started
Story 9 | Paiement en ligne sécurisé |  |  | Not started
Task 9.1 | Intégrer module de paiement (stripe) | 1 |  | Not started |  | demande au client la création de compte
Task 9.2 | Créer API sécurisée de validation paiement | 0.6 |  | Not started
Task 9.3 | Gestion des statuts (paiement validé, en attente, échoué) | 0.3 |  | Not started
Task 9.4 | Générer facture automatique après paiement | 0.2 |  | Not started
Task 9.5 | Notification client par email/sms | 0.1 |  | Not started
Story 10 | Section Vente Flash
Task 10.1 | cree un interface de les block vente flash output les (depart , arrivé, description, prix) | 0.125 |  | Not started
Task 10.2 | mettre ce bloc en aliatore avec l'animation carousel | 0.25 |  | Not started
Story 11 | Creation de la partie Frontend
Task 11.1 | cree des interface et formulaire en figma make | 0.5 |  | Done | 2
Task 11.2 | integré les interface de figma make avec notre projet | 0.75 |  | Done | 2
Task 11.3 | modification coté design de les interfaces | 1 |  | Done | 2
Task 11.4 | ajouter la page de nouvelle approache | 0.25 |  | Done | 2
Task 11.6 | changer tous les icons de ce projet | 0.25 |  | Not started
Task 11.7 | intégration de Template et home page de figma design | 2 |  | Done | 3
Task 11.8 | correction au niveau de typography | 0.4 |  | Done | 4
Task 11.9 | creation toute les page de projet | 3.5 |  | Done | 4
Task 11.10 | mettre ce projet en mode responsive | 0.5 |  | Not started
35.4125
|  | Taux d'avancement /TASKS | 65.28%
|  | Taux d'avancement / Charges | 50%
Note on B6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : il faut expliquer avec des détail cette tache. Réponse : Mettre en place une API REST côté backend qui permet de : Recevoir les données du formulaire (POST /api/client) Sauvegarder dans la base de données (table Client)
Note on B10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : c'est en relation avec la story : Méthode alternative via photos, n'est ce pas ? Réponse : non, ce ne sont pas les mêmes

## Sprints
Sprint 1 : 26/09/2025 ---> 26/10/2025
Objectifs : Création de l'api de gestion des clients
Taux d'efficacité opérationnelle : 100 %
Tâche détaillé | Charges estimées | Charges réelles | Intervenant(s) à remplir | Notes à remplir
ajouter des informations client (backend) | 0.125 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Valider les champs (formats email/téléphone, champs obligatoires) | 0.125 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Développer l’API de gestion des clients (POST création + enregistrement BDD) (backend) | 0.5 | 0.25 | Abderrahim | succés
Tester l'api gestion des clients | 0.125 | 0.0625 | Abderrahim | succés
| 0.875 | 0.4375
Review Remarques et conclusion :
Sprint 2 : 29/09/2025 ---> 03/10/2025
Objectifs : creation de la partie frontend de process d' "obtenir un devis" et connecteé par 60% de les apis
Taux d'efficacité opérationnelle : 100%
Tâche détaillé | Charges estimées | Charges réelles | Intervenant(s) à remplir | Notes à remplir
Sauvegarder et output liste d’objets choisis via api (backend) | 0.5 | 0.25 | Abderrahim | succés
Valider les champs de selection d'objets | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Tester lapi de objet_manuel | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Sauvegarder et output liste d’objets Lourd choisis via api (backend) | 0.3 | 0.1875 | Abderrahim | succés
Valider les champs et Tester lapi de objet_lourd | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
ajout des nouvelle classe par room | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
correction les volumes pour les objets | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Créer formulaire de saisie (Mon déménagement, Date, Nom, Prénom, Email, Téléphone) | 0.375 | 0.25 | Abderrahim | succés
integré les interface de figma make avec notre projet | 0.75 | 0.5 | Abderrahim | succés
modification coté design de les interfaces | 2 | 1.5 | Abderrahim | succés
Créer interface de sélection pièce par pièce | 1 | 0.5 | Abderrahim | succés
Créer interface de saisie d’objets lourds/spéciaux | 0.25 | 0.125 | Abderrahim | succés
Interface pour Renseignez la surface du logement à déménager | 0.25 | 0.125 | Abderrahim | succés
Cree un api pour la collection de l'adresses de Départ, arrivée et étapes et see options | 0.375 | 0.25 | Abderrahim | succés
interface pour le devis finale avec sélection des options (cartons, montage, emballage, etc.) | 0.25 | 0.25 | Abderrahim | succés
connecter le frontend avec gestion de client api | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
connecter le frontend avec api ai | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
change the output de api par un output detaillé de chaque room | 0.125 | 0.125 | Abderrahim | succés
connecter le frontend avec api de liste objet | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
améliorer the api de selection_d'objet pour ajouter l'ajout d'un nouveau piéce et ajouter ses validations | 0.125 | 0.25 | Abderrahim | succés
connecter le frontend avec api de liste objet lourd | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
| 6.8625 | 4.875
Review Remarques et conclusion :
Sprint 3 : 06/09/2025 ---> 12/10/2025
Objectifs : Intégration de la gestion des objets personnalisés, des API de calcul de surface et d’adresses avec les améliorations du frontend
Taux d'efficacité opérationnelle : 100%
Tâche détaillé | Charges estimées | Charges réelles | Intervenant(s) à remplir | Notes à remplir
Permettre saisie “Autres” objets personnalisés dans le frontend | 0.125 | 0.0625 | Abderrahim | succés
mise a jour l '"objets_lourds" dans toutes les api | 0.5 | 0.5 | Abderrahim | succés
Définir algorithme de calcul volume | 0.125 | 0.125 | Abderrahim | succés
Développer l’API de superfecille | 0.25 | 0.125 | Abderrahim | succés
Valider les champs et Tester lapi de superficille | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
connecter le frontend avec api de superficille | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
différencier prediction de ia et objet lourd dans l'api | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Cree un api pour la collection de l'adresses de Départ, arrivée et étapes et see options et pour le devis finale | 1 | 0.5 | Abderrahim | succés
update lapi information client par api adress | 0.25 | 0.25 | Abderrahim | succés
connecter le frontend avec api adresse | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
Valider les champs de la collection de l'adresses | 0.25 | 0.125 | Abderrahim | succés
Tester lapi de collection d'adresse | 0.0625 | 0.0625 | Abderrahim | succés
intégration de Template et home page de figma design avec correction | 2 | 2 | Abderrahim | succés
| 4.8125 | 4
Review Remarques et conclusion :
Sprint 4 : 13/10/2025 ---> 17/10/2025
Objectifs : Créer la partie frontend – version 0.
Taux d'efficacité opérationnelle : 100%
Tâche détaillé | Charges estimées | Charges réelles | Intervenant(s) à remplir | Notes à remplir
correction les ereurs de typography dans la page d'acceuill | 0.4 | 0.5 | Abderrahim | succés
Creation toute les pages de projet | 3.5 | 2.5 | Abderrahim | succés
| 3.9 | 3
Review Remarques et conclusion :